Администрация города Щигры

Курской области

П о с т а н о в л е н и е

от 27.04.2021 № 191

**Об утверждении Плана мероприятий («дорожная карта») по направлению имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования «город Щигры» Курской области на период 2021- 2024 года**

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «город Щигры» Курской области

Администрация города Щигры Курской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1. Утвердить План мероприятий («дорожная карта») по направлению имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования «город Щигры» Курской области (прилагается).

 2. Разместить настоящее постановление на официальном Интернет-сайте муниципального образования «город Щигры» Курской области (адрес Web-сайта: http://gshigry.rkursk.ru) в информационно-коммуникационной сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Щигры С.А. Черникова.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования.

Глава города Щигры В.А. Шелест

Приложение

 к постановлению администрации

 города Щигры Курской области

 от 27.04.2021 № 191

План мероприятий («дорожная карта»)

по направлению имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования «город Щигры» Курской области

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № **п/п**  | **Наименование мероприятия**  | **Дата начала мероприятия**  | **Дата окончания мероприятия**  | **Ответственные структурные подразделения муниципального образования «город Щигры» Курской области**  |
| *1*  | *2*  | *3*  | *4*  | *5*  |
| **1. Нормативное правовое обеспечение**  |
| 1.1.  | Внесение изменений в действующий нормативно правовой акт, определяющий порядок формирования ведения и обязательного опубликования перечня муниципального имущества.  | 01.01.2021 В течении года, в соответствии с действующим законодательством  | 31.12.2024  | Администрация города Щигры Курской области  |
| 1.2.  | Внесение изменений в действующий нормативно правовой акт, определяющего порядок и условия предоставления и аренду имущества включенного, в перечень муниципального имущества  | 01.01.2021 В течении года, в соответствии с изменениями действующего законодательства  | 31.12.2024  | Администрация города Щигры Курской области  |
| 1.3.  | Разработка и утверждение методики оценки эффективности использования муниципального имущества в том числе закрепленного за государственными муниципальными учреждениями, предприятиями, включающую:- порядок проведения оценки эффективности использования имущества;- показатели эффективности использования муниципального имущества;- методика оценки эффективности использования имущества. | 01.01.2021  | 31.12.2024  | Администрация города Щигры Курской области |
| 1.4.  | Внесение изменений в программу по управлению муниципальным имуществом предусмотрев:- комплекс мер, направленных на использование имущественного потенциала публично-правового образования для расширения оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства (далее - МСП);- показатели использования имущественного потенциала публично-правового образования для оказания имущественной поддержки субъектам МСП (доля объектов, включаемых в перечни, от общего количества объектов в реестре имущества или доля объектов, включаемых в перечни, от вновь поступивших объектов в реестр имущества, или иное (при наличии). | 01.01.2021 В течении года, в соответствии с изменениями действующего законодательства  | 31.12.2024 | Администрация города Щигры Курской области,Отдел имущественных и земельных отношений администрации города Щигры Курской области  |
| 1.5.  | Участие в заседаниях рабочей группы Администрации города Щигры Курской области по имущественной поддержке субъектов МСП, в целях организации деятельности в рамках обозначенного направления  | 01.01.2021 По мере необходимости  | 31.12.2024  | Администрация города Щигры Курской области, Отдел имущественных и земельных отношений администрации города Щигры Курской области |
| **2. Выявление используемого, неэффективно используемого имущества**  |
| 2.1.  | Проведение анализа реестра муниципального имущества в отношении всех учтенных объектов  | 01.01.2021 В течение года  | 31.12.2024  | Администрация города Щигры Курской области |
| 2.2.  | Составления перечня объектов недвижимости подлежащих обследованию  | 01.01.2021 В течение года  | До 25.12.2021 (на 2022 год)  | Администрация города Щигры Курской области |
| 2.3.  | Проведение обследования объектов недвижимости включая земельные участки на территории муниципального образования, в соответствии с перечнем указанным в подпункте 2.2. (осмотр имущества, фото и видео фиксация состояния объектов, изучение технической документации)  | 01.01.2021 В соответствии с графиком проверок  | 31.12.2024  | Администрация города Щигры Курской области,Отдел имущественных и земельных отношений администрации города Щигры Курской области |
| 2.4.  | Обобщение сведений об объектах недвижимого имущества, не используемых или используемых не по назначению  | 01.01.2021 В течение года  | 31.12.2024  | Администрация города Щигры Курской области |
| **3. Расширение имущественной поддержки**  |
| 3.1.  | Формирование или дополнение перечня муниципального имущества, подлежащего предоставлению субъектам МСП в том числе земельными участками и объектами закрепленными в праве оперативного управления или хозяйственного ведения за муниципальными учреждениями и предприятиями, с учетом решения принятого рабочей группой на основании материалов представленных согласно подпункту 2.4.  | 01.01.2021  | 30.09.2024 | Администрация города Щигры Курской области |
| 3.2.  | Опубликование информации об утверждении перечня муниципального имущества, об изменениях внесенных в такой перечень- в средствах массовой информации- на сайте муниципального образования- направление информации в Комитет по управления имуществом Курской области для внесения информации в автоматическую информационную систему  |  | - в течение 10 рабочих дней со дня утверждения - в течении 3 рабочих дней со дня утверждения - в течение 10 рабочих дней со дня утверждения  | Администрация города Щигры Курской области |
| 3.3 | Обеспечение доступа субъектов МСП к предоставляемому, в том числе на льготных условиях имуществу за счет увеличения общего количества объектов (в том числе неиспользуемых, неэффективно используемых или используемых не по назначению) в перечнях муниципального имущества | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Администрация города Щигры Курской области,Отдел имущественных и земельных отношений администрации города Щигры |