Администрация города Щигры

Курской области

П о с т а н о в л е н и е

от 27.04.2021 № 191

**Об утверждении Плана мероприятий («дорожная карта») по направлению имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования «город Щигры» Курской области на период 2021- 2024 года**

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «город Щигры» Курской области

Администрация города Щигры Курской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить План мероприятий («дорожная карта») по направлению имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования «город Щигры» Курской области (прилагается).

2. Разместить настоящее постановление на официальном Интернет-сайте муниципального образования «город Щигры» Курской области (адрес Web-сайта: http://gshigry.rkursk.ru) в информационно-коммуникационной сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Щигры С.А. Черникова.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования.

Глава города Щигры В.А. Шелест

Приложение

к постановлению администрации

города Щигры Курской области

от 27.04.2021 № 191

План мероприятий («дорожная карта»)

по направлению имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования «город Щигры» Курской области

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  **п/п** | **Наименование мероприятия** | **Дата начала мероприятия** | **Дата окончания мероприятия** | **Ответственные структурные подразделения муниципального образования «город Щигры» Курской области** |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* |
| **1. Нормативное правовое обеспечение** | | | | |
| 1.1. | Внесение изменений в действующий нормативно правовой акт, определяющий порядок формирования ведения и обязательного опубликования перечня муниципального имущества. | 01.01.2021  В течении года, в соответствии с действующим законодательством | 31.12.2024 | Администрация города Щигры Курской области |
| 1.2. | Внесение изменений в действующий нормативно правовой акт, определяющего порядок и условия предоставления и аренду имущества включенного, в перечень муниципального имущества | 01.01.2021  В течении года, в соответствии с изменениями действующего законодательства | 31.12.2024 | Администрация города Щигры Курской области |
| 1.3. | Разработка и утверждение методики оценки эффективности использования муниципального имущества в том числе закрепленного за государственными муниципальными учреждениями, предприятиями, включающую:  - порядок проведения оценки эффективности использования имущества;  - показатели эффективности использования муниципального имущества;  - методика оценки эффективности использования имущества. | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Администрация города Щигры Курской области |
| 1.4. | Внесение изменений в программу по управлению муниципальным имуществом предусмотрев:  - комплекс мер, направленных на использование имущественного потенциала публично-правового образования для расширения оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства (далее - МСП);  - показатели использования имущественного потенциала публично-правового образования для оказания имущественной поддержки субъектам МСП (доля объектов, включаемых в перечни, от общего количества объектов в реестре имущества или доля объектов, включаемых в перечни, от вновь поступивших объектов в реестр имущества, или иное (при наличии). | 01.01.2021  В течении года, в соответствии с изменениями действующего законодательства | 31.12.2024 | Администрация города Щигры Курской области,  Отдел имущественных и земельных отношений администрации города Щигры Курской области |
| 1.5. | Участие в заседаниях рабочей группы Администрации города Щигры Курской области по имущественной поддержке субъектов МСП, в целях организации деятельности в рамках обозначенного направления | 01.01.2021  По мере необходимости | 31.12.2024 | Администрация города Щигры Курской области,  Отдел имущественных и земельных отношений администрации города Щигры Курской области |
| **2. Выявление используемого, неэффективно используемого имущества** | | | | |
| 2.1. | Проведение анализа реестра муниципального имущества в отношении всех учтенных объектов | 01.01.2021  В течение года | 31.12.2024 | Администрация города Щигры Курской области |
| 2.2. | Составления перечня объектов недвижимости подлежащих обследованию | 01.01.2021  В течение года | До 25.12.2021  (на 2022 год) | Администрация города Щигры Курской области |
| 2.3. | Проведение обследования объектов недвижимости включая земельные участки на территории муниципального образования, в соответствии с перечнем указанным в подпункте 2.2. (осмотр имущества, фото и видео фиксация состояния объектов, изучение технической документации) | 01.01.2021  В соответствии с графиком проверок | 31.12.2024 | Администрация города Щигры Курской области,  Отдел имущественных и земельных отношений администрации города Щигры Курской области |
| 2.4. | Обобщение сведений об объектах недвижимого имущества, не используемых или используемых не по назначению | 01.01.2021  В течение года | 31.12.2024 | Администрация города Щигры Курской области |
| **3. Расширение имущественной поддержки** | | | | |
| 3.1. | Формирование или дополнение перечня муниципального имущества, подлежащего предоставлению субъектам МСП в том числе земельными участками и объектами закрепленными в праве оперативного управления или хозяйственного ведения за муниципальными учреждениями и предприятиями, с учетом решения принятого рабочей группой на основании материалов представленных согласно подпункту 2.4. | 01.01.2021 | 30.09.2024 | Администрация города Щигры Курской области |
| 3.2. | Опубликование информации об утверждении перечня муниципального имущества, об изменениях внесенных в такой перечень  - в средствах массовой информации  - на сайте муниципального образования  - направление информации в Комитет по управления имуществом Курской области для внесения информации в автоматическую информационную систему |  | - в течение 10 рабочих дней со дня утверждения  - в течении 3 рабочих дней со дня утверждения  - в течение 10 рабочих дней со дня утверждения | Администрация города Щигры Курской области |
| 3.3 | Обеспечение доступа субъектов МСП к предоставляемому, в том числе на льготных условиях имуществу за счет увеличения общего количества объектов (в том числе неиспользуемых, неэффективно используемых или используемых не по назначению) в перечнях муниципального имущества | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Администрация города Щигры Курской области,  Отдел имущественных и земельных отношений администрации города Щигры |